## Hoja 1
Prioridad | ID | Módulo | Tipo de Ítem | Elemento del Backlog / Historia de Usuario (HU) | Estimación (Puntos) | Riesgo (Impacto) | Dependencia | Estado | Criterios de Aceptación (Clave) | Observaciones / Sprint
FASE 0: SPRINT-PLANING (PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN)
1 | T-PRE01 | Infra/Plan | T | Elaboración del Product Backlog completo | 8 | Medio | N/A | DONE | Backlog aprobado por Product Owner. | PRE-SPRINT
2 | T-PRE02 | Planif. | T | Diseño del Modelo Entidad-Relación (E-R) | 5 | Medio | N/A | DONE | Diagrama E-R validado contra requisitos de Circulación. | PRE-SPRINT
3 | T-PRE03 | Planif. | T | Redacción de Historias de Usuario (HU) y Criterios de Aceptación (Clave). | 5 | Bajo | T-PRE02 | DONE | 100% de la funcionalidad mapeada. | PRE-SPRINT
SPRINT 1: INFRAESTRUCTURA Y CATALOGACIÓN CORE
4 | T01 | Infra | T | Configuración del entorno (Flask, MySQL, Conectores) y estructura base del proyecto. | 2 | Bajo | N/A | DONE | Entorno virtual y conexión a BD validados. | Sprint 1
5 | T02 | Infra | T | Modelo de Datos v2.0: Creación de todas las tablas con FK y ejemplares_disponibles. | 3 | Medio | T01 | DONE | Todas las FK y la relación N:M operativas. | Sprint 1
6 | HU-CAT01 | Catalogación | HU | API y Vista para cargar listas de apoyo (Autores, Editoriales, Categorías). | 3 | Bajo | T02 | DONE | Selectores poblados con IDs válidos. | Sprint 1
7 | HU-CAT02 | Catalogación | HU | Lógica del Backend para Registrar un nuevo material (CREATE) y stock inicial. | 5 | Medio | T02 | DONE | HTTP 201 devuelto; ejemplares_totales = ejemplares_disponibles. | Sprint 1
8 | HU-CAT03 | Catalogación | HU | API y tabla de Listado de materiales (READ) con JOINs a Autor, Editorial y stock. | 5 | Bajo | T02 | DONE | La tabla muestra nombres completos de Autor/Editorial, no solo IDs. | Sprint 1
9 | T03 | Catalogación | T | CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) para las tablas de apoyo AUTOR/EDITORIAL. | 5 | Bajo | T02 | DONE | Permite al bibliotecario gestionar los catálogos de metadatos. | Sprint 1
10 | T06 | Administración | T | Creación y setup de la tabla USUARIOS (para personal y estudiantes). | 3 | Bajo | T02 | DONE | La tabla está lista para ser poblada con credenciales. | Sprint 1
SPRINT 2: CATALOGACIÓN AVANZADA Y CIRCULACIÓN START
11 | HU-CAT04 | Catalogación | HU | Implementar funcionalidad de Modificar los datos (UPDATE) de un material catalogado. | 8 | Alto | HU-CAT03 | DONE | Validación de stock: Nuevo Total >= Disponibles. | Sprint 2
12 | HU-CAT06 | Catalogación | HU | Gestión N:M: Asignar/Desasignar múltiples categorías (MATERIALES_CATEGORIAS). | 8 | Alto | HU-CAT04 | DONE | Persistencia correcta de la selección en la tabla pivote. | Sprint 2
13 | HU-CAT05 | Catalogación | HU | Implementar la funcionalidad de Eliminar un material (DELETE), con validación de préstamos activos. | 5 | Medio | HU-CAT04 | DONE | Si hay préstamos activos, el sistema debe bloquear la eliminación. | Sprint 2
14 | HU-CIRC01 | Circulación | HU | API y UI para Iniciar un Préstamo (validación de stock, registro y decremento de stock). | 13 | Alto | T06, HU-CAT03 | DONE | ejemplares_disponibles decrementa en 1; PRESTAMOS.estado = 'Activo'. | Sprint 2
15 | HU-CIRC04 | Circulación | HU | Módulo de visualización de Préstamos Activos y Vencidos para el Bibliotecario. | 5 | Bajo | HU-CIRC01 | DONE | Lista filtrada y paginada de préstamos no devueltos. | Sprint 2
SPRINT 3: CIRCULACIÓN CORE Y OPAC START
16 | HU-CIRC02 | Circulación | HU | API y UI para Marcar un préstamo como devuelto (actualización de PRESTAMOS e incremento de stock). | 13 | Alto | HU-CIRC01 | DONE | ejemplares_disponibles incrementa en 1; PRESTAMOS.estado = 'Devuelto'. | Sprint 3
17 | HU-CIRC03 | Circulación | HU | Lógica de negocio para Cálculo automático de Multas al registrar una devolución tardía. | 8 | Medio | HU-CIRC02 | DONE | Cálculo basado en la diferencia entre fecha_devolucion esperada y real. | Sprint 3
18 | HU-CONS01 | OPAC | HU | Interfaz Pública (Frontend) con Motor de Búsqueda avanzado (por Título, Autor, Categoría). | 8 | Medio | HU-CAT03 | DONE | Búsqueda rápida que utiliza índices de BD. | Sprint 3
19 | HU-CONS02 | OPAC | HU | Vista de Detalle del Material que muestra stock disponible, sinopsis y categorías. | 5 | Bajo | HU-CONS01 | DONE | Muestra el estado "Disponible" solo si ejemplares_disponibles > 0. | Sprint 3
20 | T07 | Infra | T | Implementar un sistema de cache básico para las listas de apoyo (Autores/Editoriales) en Flask. | 5 | Bajo | HU-CAT01 | DONE | Las listas se cargan desde cache en peticiones sucesivas. | Sprint 3
SPRINT 4: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN CORE Y OPAC FINISH
21 | HU-ADMIN01 | Administración | HU | Módulo de Autenticación (Login) seguro con gestión de sesiones. | 8 | Alto | T06 | DONE | Uso de hashes (bcrypt) para contraseñas; manejo de errores. | Sprint 4
22 | HU-ADMIN02 | Administración | HU | CRUD para la tabla USUARIOS (Creación, edición y bloqueo de cuentas de personal y estudiantes). | 13 | Medio | HU-ADMIN01 | DONE | Validación de formato RUT y correo electrónico. | Sprint 4
23 | HU-ADMIN03 | Administración | HU | Implementación de Roles y Permisos (Restricción de acceso a módulos específicos según el rol). | 8 | Alto | HU-ADMIN01 | DONE | Solo el rol 'Admin' puede acceder al CRUD de Usuarios. | Sprint 4
24 | HU-CONS03 | OPAC | HU | Diseño Responsivo y Optimización de la Interfaz OPAC para móvil. | 3 | Bajo | HU-CONS02 | DONE | Cumplimiento con validadores de layout (ej. CSS Media Queries). | Sprint 4
25 | HU-ADMIN04 | Administración | HU | Reporte de Uso: Generar un reporte de los 10 materiales más prestados. | 5 | Medio | HU-CIRC01 | DONE | Exportable a CSV/Excel. | Sprint 4
26 | HU-ADMIN05 | Administración | HU | Reporte de Mora: Listado de usuarios con préstamos vencidos y multas calculadas. | 8 | Medio | HU-CIRC03 | DONE | Cálculo final de multas y filtro por morosidad. | Sprint 4
FASE FINAL: CERTIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CIERRE (Post-Sprints)
27 | T08 | Infraestructura | T | Implementar logging centralizado para errores de Flask y consultas SQL. | 5 | Media | T01 | TO DO | Los errores críticos se registran en un archivo/base de datos. | Sprint 5
28 | T09 | Persistencia | T | Optimización de consultas SQL: Creación de índices en las Claves Foráneas de PRESTAMOS y MATERIALES. | 3 | Media | T02 | TO DO | Tiempos de respuesta de consultas claves (Préstamo/Devolución) reducidos. | Sprint 5
29 | T10 | Infraestructura | T | Configuración de la zona horaria del servidor Flask y MySQL para consistencia en fechas. | 2 | Alto | T01 | TO DO | Las fechas de registro coinciden con la hora local (CLT). | Sprint 5
30 | T11 | Certificación | T | Creación de Casos de Prueba Unitarios y de Integración para el Módulo de Circulación (Prueba de Préstamo/Devolución). | 8 | Alto | HU-CIRC02 | TO DO | Cobertura de código mínima del 70% en el Backend. | Sprint 5
31 | T12 | Frontend | T | Implementar una página de Error 404 y Error 500 personalizada para mejorar la experiencia del usuario. | 3 | Bajo | HU-ADMIN01 | TO DO | La aplicación maneja errores HTTP con una vista personalizada. | Sprint 5
32 | T13 | Certificación | T | Documentación interna (README) para la configuración y despliegue del Backend. | 5 | Alto | Todas las HU | TO DO | Incluye variables de entorno y scripts de inicio. | Sprint 5
33 | T14 | Certificación | T | Documentación del usuario final y guía de instalación/despliegue (manual técnico). | 5 | Media | Todas las HU | TO DO | Documento final entregable. | Sprint 5